## Logistique
Client | Action | date de réalisation prévue | clos | Action
Agarik | Cablage LC |  | 0 | Mettre au propre le cablage sur LC, en cours
Agarik | Recablage Admin-rt |  | 1 | Cablage passe
Agarik | Prive-r33-09 a deplacer |  | 1 | Preparation des cables en cours, referencement a faire
Agarik | Preparation du stock LC |  | 1 | Fait
Agarik | Equipements (electriques+sondes) a renommer |  | 0
Agarik | Nouvelles Sondes a installer |  | 0 | pas commencé
Agarik | Inventaire armoire de spare |  | 1
Agarik | Remplacement batterie |  | 0 | Upgrade des firmware en cours - 1 seule carte pose problème
Agarik | Inventaire stock |  | 0 | Attente retour ADA - préparation dd et mémoire
Agarik | SAN MUT a mettre en place |  | 1 | Mise en place a effectuer
VIRTUAL EXPO | Verification consommation |  | 1
Dassault | SAV E2 |  | 0 | En cours
Agarik | MAJ de l'ao pour le spare |  | 0 | Renommage des SPAREs commence
Agarik | Fibres R33 - R41 |  | 1 | L'ODF est déjà en place, il y a juste a tirer les cables depuis les baies telco
Agarik | Derackage d'equipement hors site |  | 0 | Recuperation du materiel a faire
Agarik | Mise a jour de l'ao pour les chassis 5130 SATA |  | 0 | dérackage va commencer
UMP | réception serveur / switch ump |  | 1
Agarik | disparition des vieux matos | 2011-11-01 | 0
Agarik | récupération postes de travail (mbs, sdn) - réinstallation xbo/mbs - installation poste stock | 2011-08-29 | 0 | récup poste ok - réinstall portable ok -
Bull - rff | préparation serveur | 2011-08-18 | 1

## Build
Client | Description | date de livraison souhaitée pour la MEP | terminé | commentaire
Virtual Expo | Plateforme | 2011-08-19 | 0 | Reste squid (auth ntlm) + script flexclone
Randstadt | hv1 | 28/06/2011 | 1
GNI | 2 serveurs | 29/06/2011 | 1 | Fini
One2team | Backup | 31/07/2011 | 1 | test ce WE
Agarik | rsync | ASAP | 1 | Fini
Agarik | Projet | 31/08/2011 | 0 | Supprimer les interfaces inutiles de backup1
Agarik | Projet | 31/08/2011 | 0 | Installer un rsync sur LC, en attente de 5130
Agarik | Calypso | ?? | 0 | Migrer sous calypso, attente d'information CHT
IRCEM | 3 serveurs | 2011-12-07 | 1
Seafood | 2 serveurs |  | 1 | Fini
DSX | Supervision |  | 1 | Fini
Agarik | AV4 |  | 0 | en cours
Agarik | Centos 6 | 31/08/2011 | 0 | Ajout de la centos 6 dans le système d'installation
S2Y | Migrer le backup |  | 0 | Probleme avec les vieilles machines
IRCEM | mx1/mx2.ircem |  | 0 | après l'ump
Agarik | TEST SAN | 2011-08-08 | 1
DSX | 2 BI et les machines IAM | 29/07/2011 | 1
Agarik | www2b.cluster | 23/08/2011 | 1 | Va servir a remplacer www2.cluster qui atteint 80% d'espace disque. Passage de 146G a 600Go. Migration prévue au retour de cht
| UMP - préprod | 2011-08-18 | 1 | livré
| UMP - prod | 2011-08-26 | 0
| pb jobengine |  | 0 | tjs en debug chez ca
| bnp | 2011-08-10 | 1

## Incidents
Client | description | date | responsabilité | action | problème | Clos ? | commentaire
Kassius | Probleme de suppression de vhost | 21/06/2011 | Agarik | Rollback |  | 1 | Mauvaise manipulation de Fred
CNRS/VEDIOR/CHORUS | Perte de Trelaze | 24/06/2011 | Bull PI | Reboot du switch |  | 1 | Mauvaise manipulation de Robin D
Carrefour | Perte du lan Massy | 24/06/2011 | Bull PI | Inconnue |  | 1 | Action inconnue
AIS | Autorite de certificat SSL non reconnu | 28/06/2011 | Agarik | Ajout du certificat |  | 1 | Tache non suivie completement
Randstadt | Probleme de certificat SSL | 28/06/2011 | Agarik |  |  | 1
Korben | Crash a repetition | 19/06/2011 | Client | plus de probleme depuis plusieurs jours |  | 1
Bull | Erreur dans les regles arkoon | 20/06/2011 | Client |  |  | 1
Agarik | Plantage du backup suite a patchages | 2011-07-05 | Agarik | Rollback de plusieurs patches |  | 1 | Ne plus patcher a minuit le serveur de backup
Atelnet | Lenteur de la livraison des mails | 28/06/2011 | Agarik | Desactivation KAV |  | 1 | Faible reactivite du support
Bull PI | Migration management avec indispo pendant 1H30 | 2011-07-05 | Bull PI | Probleme de routes (firewall et sonde) |  | 1
Agarik | Crash de Arcserve | 2011-05-07 | Agarik | Reinstallation sans reel succes, contact CA en cours |  | 0
MMC | Perte firewall transparent | 2011-10-07 | Agarik | Reconfiguration a effectuer |  | 1
Agarik | Perte EDF | 2011-11-07 | Bull |  |  | 1
UMP | Lenteur | 2011-04-07 | Agarik | Reboot |  | 1
Agarik | Charge filer2 suite a ajout de cron | 18/7/2011 | Agarik | Desactivation crontab |  | 1
Randstadt | Charge du SQL suite a une aspiration du site | 18/7/2011 | Agarik | BL de l'ip aspirant, rotation d'un logs de slow query |  | 0 | Avoir un slow query a 1 en production est une aberration
Virtual Expo | Probleme de rebuild RAID | 20/7/2011 | Agarik | Rebuild via le BIOS |  | 1 | Necessite d'un test RAID ESX
Real Not | Demande d'intervention a H-5minutes | 20/7/2011 | Agarik |  |  | 1
SeaFood | Divers problemes depuis la migration | 13/7/2011 | Client | La validation n'a pas été realisee par le client |  | 0
Real Not | Perte sur cdc.intersec.real.not | 15/7/2011 | Colt ? | Diverses actions demandees par le client + ouverture du ticket cold |  | 1
Alphavalue | saturation tempdb en autoextend sans limite sur c: | 18/7/2011 | ? | Suppression ou shrink tempdb |  | 1
one2team | bandes HS | 20/7/2011 | Agarik | Escalade |  | 1
Agarik | Broadcast vlan 2 entrainant un flap HSRP | 20/7/2011 | Agarik | Attendre que la DI parte |  | 1 | La migration admin-rt devrait ameliorer le truc
Dassault | Perte www4.online | 27/07/2011 | Agarik | Changement de chassis |  | 1 | Reboot de www3 effectue par erreur
Bull | Perte ponctuelle d'internet | 25/07/2011 | Bull PI | Probleme d'infrastructure |  | 0
Carrefour | Probleme de qualite de service | 13/7/2011 | Agarik |  |  | 1 | Cf discussion avec TGI, probleme resolu avec interoute
Bull PI | Perte de supervision Raman FC | 2011-05-07 | Bull PI | Constructeur contacte |  | 0
Dassault | Bagot sur www2.online | 2010-01-12 | Agarik | Pas de piste |  | 0 | Le probleme existe possiblement depuis plus de 6 mois mais a fortement augmenter ces 3 derniers mois (80% -> 40% de dispo du test log)
AGARIK | Probleme sur le nœud 1 isilon | 22/07/2011 | Agarik | Isilon contacte |  | 1 | Riser change
S2Y | Probleme d'acces a certains serveurs S2Y en raison d'un PB de licence | 22/07/2011 | Agarik | Proposition des ISR a tester, necessite un reboot |  | 1 | Reboot OK
Bull | Probleme switch frsoswark02 | 2011-02-08 | Bull PI | Changement de switch |  | 1
Agarik | pb vlan 2 - sur wormhole | 2011-08-04
AIS | mot de passe a expiré sur user system | 2011-08-13 |  | perte sup 1h - remise password |  | 1

## Exploitation
Client | Action | date de réalisation prévue | clos | Action | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3
Agarik | Deplacement administration des Cube |  | 0 | Attente retour SCR
Agarik | Migration liaisons Admin-rt |  | 0 | Events et vtrafic Fait, la suite doit etre planifiee
CNFPT | Suivi rotation de logs |  | 1 | Attente tache TAU
S2Y | Deplacement MX pour soft2you.Com | 2011-04-07 | 1 | Fait
Agarik | Suivi fichier de Spare |  | 0 | Attente retour CCE
Agarik | Suivi mise a jour des spares (Carte RAID) |  | 0 | Attente retour CCE - 1 seul serveur pose problème
DSX | Validation upgrade materiel des probers |  | 0 | Attente arret brandalley
Agarik | Diminution des droits utilisateurs sur TSE |  | 1 | Attente retour DBN
Agarik | Reunion de lancement Migration Prive |  | 0 | Document envoye
Agarik | Migration Calypso |  | 0 | Attente retour Boin, je doit contacter Vittel
DASSAULT | Verification duree backup filer1.3DS | 2011-08-08 | 1 | Toujours pas bon , un dossier timeout, un job met 36H. Consignes passees. Attente prochain WE - 23h
Agarik | Modifier la recuperation des configurations reseau pour remonter des erreurs |  | 1 | Supervision en place
S2Y | Deplacement donnees WSS pour arreter mail et wss |  | 1 | Fait
S2Y | Arret liaison E2K7 E2K3 |  | 1 | Fait, Attente pour validation
Agarik | Calcul conges pour Effort |  | 1 | Attente de point avec Robin
DASSAULT | Supervision carte SSL |  | 1 | Attente information
Agarik | Migration 2821 |  | 0 | En cours, phase 5 a replanifier, 2 aires OSPF a migrer
Agarik | Gestion des 5130 |  | 1 | Repartion validee
Agarik | upgrade materiel pour www2.cluster suite a l'utilisation par buzzman du DD |  | 0 | Infos envoyees
Agarik | Suppression IP sql2.agaprod |  | 1 | A programmer, non urgent
Agarik | MAJ des cartes RAID |  | 0 | Les cartes dont la garantie expire sont presques toutes faites
Agarik | Deplacement agadev2 |  | 1 | Deplacement pour finir de vider le subnet 192.168.0.0/24